## GuiaRiesgos
Guía de Valoración de Riesgos
Impacto: Coste, efecto o duración que tendría una ocurrencia en el proyecto a desarrollar |  | Nivel de Exposición al Riesgo: es el producto Impacto * Probabilidad, de manera que será este parámetro (agregado de los anteriores) el que gobierne la gestión de los riesgos del proyecto.
Valoración del Impacto |  | Nivel de Exposición al Riesgo | [6 empty] | Matriz de exposición (cuatizada)
Repercusión en Plazo / Esfuerzo / Coste | Impacto |  |  | Probabilidad |  |  |  |  | Impacto | Alto | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
> 25% | Alto |  |  | Alta | Medio Alta | Media | Medio Baja | Baja |  | Medio Alto | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Entre 20% y 25% | Medio Alto | Impacto | Alto | Alto | Alto | M. Alto | M. Alto | Medio |  | Medio | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Entre 15% y 20% | Medio |  | Medio Alto | Alto | M. Alto | M. Alto | Medio | M. Bajo |  | Medio Bajo | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Entre 10% y 15% | Medio Bajo |  | Medio | M. Alto | M. Alto | Medio | M. Bajo | M. Bajo |  | Bajo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
< 10% | Bajo |  | Medio Bajo | M. Alto | Medio | M. Bajo | M. Bajo | Bajo |  |  | Baja | Medio Baja | Media | Medio Alta | Alta
|  |  | Bajo | Medio | M. Bajo | M. Bajo | Bajo | Bajo |  | Probabilidad
Probabilidad: representa la expectativa de ocurrencia real del riesgo,
Valoración de la Probabilidad |  | Matriz de exposición (cuatizada y normalizada)
Ocurrencia del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Alto | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
>= 90% (casi segura) | Alta |  | Medio Alto | 16% | 32% | 48% | 64% | 80%
Entre 60% y 90% (muy probable) | Media Alta |  | Medio | 12% | 24% | 36% | 48% | 60%
Entre 40% y 60% (probable) | Media |  | Medio Bajo | 8% | 16% | 24% | 32% | 40%
Entre 10% y 40% (poco probable) | Media Baja |  | Bajo | 4% | 8% | 12% | 16% | 20%
<= 10% (improbable) | Baja |  |  | Baja | Medio Baja | Media | Medio Alta | Alta
Probabilidad

## Riesgos
Registro de Riesgos
Información de Riesgos | [9 empty] | Acciones de Prevención |  |  |  | Acciones de Corrección
Código | Nombre | Descripción | Probabilidad | Impacto | Exposición | Prod. Prob. | Prod. Imp | Prod.Exp. | Fecha detección | TIPO DE ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | Responsable | Indicador (criterio) | Acción (Plan de Contingencia) | Responsable | Coste y Duración (horas)
RSG.1 | Falta de tiempo | La falta de tiempo o la mala organización llevan a problemas temporales que retrasan o imposibilitan la entrega de la demo | Medio Baja | Alto | Medio Alta | 10% | 30% | 40% | 2024-03-27 | Mitigar | Empleo de una herramienta de planificación de proyectos (taiga - scrum) para mantener un avance constante de los objetivos | Desarrollador - Jorge | Alta cantidad de puntos restantes por completar en el SCRUM a falta de poco tiempo para la entrega | Reducir el scope del proyecto y ajustar los objetivos a una meta más aceptable | Desarrollador - Jorge | 15h
RSG.2 | IA muy grande en memoria | El modelo de Inteligencia artificial escogido es muy grande en memoria de la GPU y es imposible de usar (en gpu) | Media | Alto | Medio Alta | 50% | 30% | 60% | 2024-02-10 | Mitigar | Empleo de modelos de lenguaje de tamaño suficientemente pequeño como para poder correrlos en la gpu del potatil: 7B o menos | Desarrollador - Jorge | Crasheos continuos del backend con notificaciones de "falta de memoria en la gpu" o "memoria insuficiente, cargando X en la cpu" | Cambiar el modelo de IA empleado por un modelo más pequeño, a cambio de un peor performance | Desarrollador - Jorge | 4h
RSG.3 | Compatibilidad de entornos | El empleo de una cantidad super diversa de librerias dentro del sistema puede causar problemas de compatibilidad directa o indirecta (a través de las versiones de librerias auxiliares en segundo plano) | Medio Baja | Medio | Medio Baja | 10% | 15% | 24% | 2024-02-10 | Mitigar | Intentar minimizar el número de dependencias siempre que sea posible y mantener las versiones según lo que sugieren las librerías | Desarrollador - Jorge | Errores de ejecución relacionados con las versiones de las librerias. "X expected Y version but Z found" | Arreglar las dependencias entre librerías | Desarrollador - Jorge | 5h
RSG.4 | Mal finetunning | El dataset o el formato usado para realizar el finetunning no es correcto y el modelo no se comporta como se espera de el | Medio Baja | Alto | Medio Alta | 10% | 30% | 40% | 2024-02-25 | Mitigar | Seleccionar un dataset adecuado para la tarea. Emplear metodos y herramientas de finetunning adecuadas. Probar con varios Epochs. | Desarrollador - Jorge | Outputs del modelo no se ajustan a los parametros pedidos | Buscar un dataset mejor, cambiar la estrategia de adiestramiento, usar herramientas externas para el finetunning | Desarrollador - Jorge | 15h
RSG.5 | Jailbreak de la IA | La realización de consultas externas a las características del modelo causa que dicho modelo se salga de los railes de comportamiento establecidos | Media | Medio Bajo | Medio Baja | 50% | 10% | 24% | 2024-02-25 | Mitigar | Emplear safeguards para el modelo a entrenar. Se emplea Nemo-guardrails tanto para evitar el jailabreak como para limitar al imput simplemente a los formatos pedidos | Desarrollador - Jorge | Outputs del modelo a preguntas a las que no tiene que responder | Ampliar el número de railguards que tiene el sistema | Desarrollador - Jorge | 10h
RSG.6 | Mucho coste temporal de peticiones | El empleo de un sistema app web + API produce que las respuestas de las peticiones sea mucho mayor del esperado | Medio Baja | Bajo | Baja | 30% | 5% | 8% | 2024-02-10 | Aceptar | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RSG.7 | Cambio de scope | Un ajuste en el scope del sistema produce que se tengan que realizar muchos cambios dentro del propio sistema que se está desarrollando | Medio Baja | Alto | Medio Alta | 30% | 40% | 40% | 2024-02-25 | Mitigar | Se establece claramente el scope del sistema a diseñar, construyendolo de manera poco restrictiva en caso de tener que añadir más piezas | Desarrollador - Jorge | Cambio radical en la estructura del modelo planteada | Ajustar el trabajo al cambio de scope | Desarrollador - Jorge | 15h
RSG.8 | Crasheo de peticiones de la IA | Debido a la cantidad de peticiones se puede provocar que el comportamiento del modelo no sea el esperado o que el modelo crashee por falta de memoria | Media | Medio Alto | Medio Alta | 40% | 20% | 48% | 2024-02-10 | Mitigar | Se emplean limitadores de peticiones desde el frontend. Se espera emplear limitaciones de procesado de peticiones en la API. | Desarrollador - Jorge | Errores de memoria por falta de espacio (por muchas peticiones) o response a request antiguas o de otros clientes | Aplicar métodos mucho más estríctos de control de peticiones en el lado del servidor | Desarrollador - Jorge | 3h
RSG.9 | Mal performance de la IA | El modelo integrado dentro del sistema definido no actua como se espera o produce unos resultados no acordes con la calidad esperada | Medio Baja | Medio Bajo | Medio Baja | 35% | 10% | 16% | 2024-02-25 | Mitigar | Se realiza la combinación de railes + rag + ejemplos en el prompt para limitar el posible error | Desarrollador - Jorge | Mala respuestas de los usuarios con respecto a las respuestas de la IA | Probar a cambiar el prompt y los ejemplos, intentar probar con un posible modelo de IA más grande | Desarrollador - Jorge | 10h
RSG.10 | Testeo Limitado | Debido a la naturaleza de la aplicación se realiza un testeo limitado de las aptitudes del modelo y del alcance real de la aplicación desarrollada | Media | Medio Bajo | Medio Baja | 50% | 10% | 24% | 2024-02-29 | Mitigar | Se desarrolla un plan de testeo lo antes posible que se va desarrollando y aplicando de manera incrementar durante el tiempo de vida del proyecto | Desarrollador - Jorge | Falta de dimensión en el plan de pruebas o en el apartado de testeo del repositorio | Realizar un plan de testeo o unas pruebas más exhaustivas | Desarrollador - Jorge | 10h
RSG.11 | Estabilidad de la Demo | La demo desarrollada, pese a estar pensada para ejecutarse como una aplicación completa web + API se va a ejecutar en local. Esto puede causar problemas de estabilidad en base a los recursos. | Medio Baja | Medio Bajo | Medio Baja | 20% | 10% | 16% | 2024-02-05 | Mitigar | Se emplea un entorno controlado y se miran los logs en caso de que haya un error causado por ellos | Desarrollador - Jorge | Errores relacionados con el uso de los dos sitemas en el mismo ordenador. | Minimizar las posibles variables del entorno en relación a la ejecución. Monitorizar de manera más exhaustiva el sistema | Desarrollador - Jorge | 5h
RSG.12 | Compatibilidad CORS | Debido a probar el modelo en local se produce una incompatibilidad CORS al tratar con la misma dirección de request-response (localhost) | Medio Alta | Bajo | Medio Baja | 70% | 5% | 16% | 2024-02-10 | Evitar | Se emplea FLASKCORS en la API para evitar problemas con el CORS | Desarrollador - Jorge | Errores CORS a la hora de realizar las peticiones | N/A | N/A | N/A
RSG.13 | Feedback de usuario Limitado | Debido a cierta razón (retrasos, mala planificación, mala exportación, etc...) no se peude enviar la aplicación a otros usuarios para que prueben a ver que les parece | Medio Baja | Medio Bajo | Medio Baja | 30% | 10% | 16% | 2024-03-29 | Mitigar | Se planea realizar un procedimiento de feedback de usuario en cuanto se tenga una demo lo suficientemente aceptable | Desarrollador - Jorge | Falta de logs de feedback de usuarios | Establecer el dialogo con una serie de interesados de confianza para recibir un feedback del sistema y tomar acciones en base al feedback | Desarrollador - Jorge | 1-2 días
RSG.14 | Problemas con la actuación del retrival de RAG | El empleo de las técnicas de RAG dentro del sistema no produce las salidas del sistema y afecta negativamente en la actuación del modelo | Medio Baja | Medio Alto | Media | 30% | 20% | 32% | 2024-03-29 | Mitigar | Se testea el RAG antes de usarse | Desarrollador - Jorge | Errores de precisión con la salida de los mensajes | Modificar el formato del RAG dentro del sistema, modificar el tipo de uso que se le da a la estrategia de RAG, cambiar el metodo de RAG utilizado | Desarrollador - Jorge | 10h
RSG.15 | Entrada de RAG limitada | La idea del RAG se establece como muy rigida (un formato de documento en concreto) y causa comportamiento inesperado o incorrecto con documentos con un formato diferente | Medio Baja | Medio Alto | Media | 30% | 20% | 32% | 2024-03-29 | Mitigar | Se planea usar diversos tipos de documentos para el RAG durante el proyecto para limitar los errores | Desarrollador - Jorge | Errores de precisión con la salida de los mensajes | Modificar el formato del RAG dentro del sistema, modificar el tipo de uso que se le da a la estrategia de RAG, cambiar el metodo de RAG utilizado | Desarrollador - Jorge | 10h
16%

## RiesgosMitigadosEvitados
Registro de Riesgos modificados y evitados
Se ha realizado una evaluación de como quedaría el análisis de los riesgos después de aplicar las técnicas de prevención: por ende se bajan las probabilidades de que se produza el riesgo
Información de Riesgos
Código | Nombre | Descripción | Nueva Probabilidad | Impacto | Exposición | Nueva Prod. Prob. | Prod. Imp | Nueva Prod.Exp. | Estrategia Empleada
RSG.1 | Falta de tiempo | La falta de tiempo o la mala organización llevan a problemas temporales que retrasan o imposibilitan la entrega de la demo | Baja | Alto | Media | 5% | 30% | 20% | Mitigar
RSG.2 | IA muy grande en memoria | El modelo de Inteligencia artificial escogido es muy grande en memoria de la GPU y es imposible de usar (en gpu) | Medio Baja | Alto | Medio Alta | 10% | 30% | 40% | Mitigar
RSG.3 | Compatibilidad de entornos | El empleo de una cantidad super diversa de librerias dentro del sistema puede causar problemas de compatibilidad directa o indirecta (a través de las versiones de librerias auxiliares en segundo plano) | Baja | Medio | Medio Baja | 5% | 15% | 12% | Mitigar
RSG.4 | Mal finetunning | El dataset o el formato usado para realizar el finetunning no es correcto y el modelo no se comporta como se espera de el | Baja | Alto | Media | 5% | 30% | 20% | Mitigar
RSG.5 | Jailbreak de la IA | La realización de consultas externas a las características del modelo causa que dicho modelo se salga de los railes de comportamiento establecidos | Medio Baja | Medio Bajo | Medio Baja | 15% | 10% | 16% | Mitigar
RSG.6 | Mucho coste temporal de peticiones | El empleo de un sistema app web + API produce que las respuestas de las peticiones sea mucho mayor del esperado | Medio Baja | Bajo | Baja | 30% | 5% | 8% | Aceptar
RSG.7 | Cambio de scope | Un ajuste en el scope del sistema produce que se tengan que realizar muchos cambios dentro del propio sistema que se está desarrollando | Medio Baja | Alto | Medio Alta | 20% | 40% | 40% | Mitigar
RSG.8 | Crasheo de peticiones de la IA | Debido a la cantidad de peticiones se puede provocar que el comportamiento del modelo no sea el esperado o que el modelo crashee por falta de memoria | Medio Baja | Medio Alto | Media | 20% | 20% | 32% | Mitigar
RSG.9 | Mal performance de la IA | El modelo integrado dentro del sistema definido no actua como se espera o produce unos resultados no acordes con la calidad esperada | Medio Baja | Medio Bajo | Medio Baja | 25% | 10% | 16% | Mitigar
RSG.10 | Testeo Limitado | Debido a la naturaleza de la aplicación se realiza un testeo limitado de las aptitudes del modelo y del alcance real de la aplicación desarrollada | Medio Baja | Medio Bajo | Medio Baja | 25% | 10% | 16% | Mitigar
RSG.11 | Estabilidad de la Demo | La demo desarrollada, pese a estar pensada para ejecutarse como una aplicación completa web + API se va a ejecutar en local. Esto puede causar problemas de estabilidad en base a los recursos. | Medio Baja | Medio Bajo | Medio Baja | 15% | 10% | 16% | Mitigar
RSG.12 | Compatibilidad CORS | Debido a probar el modelo en local se produce una incompatibilidad CORS al tratar con la misma dirección de request-response (localhost) | Baja | Bajo | Baja | 0% | 5% | 4% | Evitar
RSG.13 | Feedback de usuario Limitado | Debido a cierta razón (retrasos, mala planificación, mala exportación, etc...) no se peude enviar la aplicación a otros usuarios para que prueben a ver que les parece | Medio Baja | Medio Bajo | Medio Baja | 20% | 10% | 16% | Mitigar
RSG.14 | Problemas con la actuación del retrival de RAG | El empleo de las técnicas de RAG dentro del sistema no produce las salidas del sistema y afecta negativamente en la actuación del modelo | Medio Baja | Medio Alto | Media | 20% | 20% | 32% | Mitigar
RSG.15 | Entrada de RAG limitada | La idea del RAG se establece como muy rigida (un formato de documento en concreto) y causa comportamiento inesperado o incorrecto con documentos con un formato diferente | Medio Baja | Medio Alto | Media | 10% | 20% | 32% | Mitigar

## Metricas
Riesgos e Incidencias - Métricas
Métricas
Número de riesgos de exposición Alta | 0
Número de riesgos de exposición Alto Alta | 5
Número de riesgos de exposición Media | 2
Número de riesgos de exposición Medio Baja | 7
Número de riesgos de exposición Baja | 1
Número de incidencias | 15
Métricas Modificadas
Número de riesgos de exposición Alta | 0
Número de riesgos de exposición Alto Alta | 2
Número de riesgos de exposición Media | 5
Número de riesgos de exposición Medio Baja | 6
Número de riesgos de exposición Baja | 2
Número de incidencias | 15